Allegato 1

SCHEDA DI PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO

PARTE I

Ente.

- Ente proponente il progetto:

Biblioteca Fondazione Gesù e Maria, O.n.l.u.s.

- Indirizzo, numero telefonico e sito Internet ed e-mail dell’Ente:

Via Croce 7, c.a.p. 83022 Baiano (AV) Italia

tel/Fax: 0818243431

www.gesumaria.it - gesumaria@gesumaria.it.

- Eventuali altri enti co-promotori del progetto:

Comune di Prata di Principato Ultra (AV) Italia – tel. 0825961004

Citta di Nalzovske Hory (Repubblica Ceca) Tel. 00420376396142

Progetto.

- Titolo del progetto:

SCAMBI CULTURALI CON LA REPUBBLICA CECA

- Tipologia del progetto:

Progetto finalizzato

- Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica:

Salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico – 01 Cura e conservazione delle biblioteche.

- Indicazione del/i Paese/i europeo/i in cui si svolge il periodo di servizio all’estero:

Repubblica Ceca

- Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto:

La Repubblica Ceca, confinante con la Polonia a NORD, Germania a NORD ed OVEST, Austria e Slovacchia a SUD con una superficie di 78.886 Km, con 10.264.000 abitanti, è tra le nazioni più affascinanti d'Europa, avendo anche un territorio ricco di storia ed attrattive naturali.

Il gioiello è naturalmente la capitale con la sua miscela armoniosa di stili architettonici, ma tutto il paese è costellato da numerosi villaggi storici, castelli e dimore nobiliari. Questa regione posta al confine tra Europa Occidentale ed Orientale ha infatti subito nei secoli l'influenza di diverse civiltà, ognuna delle quali ha lasciato importanti testimonianze e monumenti. Un patrimonio culturale davvero unico per un paese relativamente piccolo, che comunque non ha mai subito le distruzioni provocate da due conflitti mondiali.

In tale contesto la città di Nalzovske Hory (CZ) situata nella regione della Moravia, può contare su un’ ottima viabilità cittadina con ampi viali, parchi e giardini, notevoli le strutture sportive, buoni i collegamenti sia ferroviari che stradali, ben funzionanti i servizi amministrativi, molto ben considerati i servizi sanitari e ospedalieri, interessanti le agevolazioni fiscali e finanziarie per le nuove iniziative industriali.

La cittadina è dotata di una ricca ed aggiornata biblioteca, frequentata da studenti, universitari e non.

- Obiettivi del progetto, con particolare riferimento alla dimensione della cittadinanza europea che si intende sviluppare

Gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti:

  - favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

2. promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con

particolare riguardo alla tutela dei diritti allo studio e della cultura, ai servizi alla persona ed all’educazione alla pace tra i popoli;

3. partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo

al settore culturale, soprattutto  sotto l’aspetto storico, artistico, e letterario;

4. contribuire alla formazione civica, sociale culturale e professionale dei giovani mediante

attività svolte in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

Il raggiungimento degli obiettivi generali del progetto viene garantito dalla determinazione di

obiettivi strumentali e specifici che riguardano la peculiarità della presente iniziativa.

Tali obiettivi possono essere così sintetizzati:

1. promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale Italiano nella Repubblica Ceca e viceversa;

2. creazione di una rete di scambio bibliotecario internazionale per avviare un processo graduale di integrazione europea;

3. incremento dello scambio di esperienze culturali e professionali tra i soggetti coinvolti dal

progetto;

4. eventuale sviluppo di iniziative imprenditoriali;

5. creazione di una rete permanente di soggetti in grado di accogliere nel tempo nuovi

volontari del servizio civile.

- Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali previste, nonché il ruolo dei volontari in servizio civile

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici, il progetto si articola nelle seguenti momenti:

1 Momento – Selezione e reclutamento;

2 Momento – Avviamento e formazione;

3 Momento – Operativa;

4 Momento – Diffusione dei risultati.

1 Momento – Selezione e reclutamento

Questa fase, realizzata in Italia, presso la sede operativa della Fondazione Gesù e Maria in via Croce 7 Baiano (AV) Italia, comprende la pianificazione di tutte le attività necessarie per

rendere esecutivo il progetto e coinvolge i volontari nella sola fase di selezione:

• pubblicizzazione dell’iniziativa;

• predisposizione e realizzazione delle attività di selezione e reclutamento dei volontari.

## Risorse umane impiegate

Due delegati del Comune di Prata di Principato Ultra (AV) - Italia

Due delegati della Gesù Fondazione e Maria – Baiano (AV) - Italia

2 Momento – Avviamento e formazione (100 h) Questa fase, anch’essa realizzata nella sede operativa della Biblioteca Fondazione Gesù e Maria, vede coinvolti i volontari e le risorse umane designate dai soggetti proponenti, nelle seguenti attività: • preparazione delle attività operative; - organizzazione logistica e delle risorse; • avvio dei contatti e delle relazioni; • fruizione/erogazione moduli formativi personalizzanti; ### Risorse umane impiegate Docente di lingua Ceca; Docente di lingua Inglese; Esperto in biblioteconomia; Docente di Storia dell’Arte. Le risorse strumentali impiegate sono: - n.° uno laboratorio informatico multimediale con collegamento ad internet; - Aula audiovisiva con accesso ai canali satellitari; - n.° uno videoproiettore; - Impianto di amplificazione; - Impianto stereofonico; - 2 lavagne luminose; - Aggiornata biblioteca di proprietà; - N.° 1 segretria; - N.° 1 presidenza; - N.° 1 sala riunioni. Fase3 – Operativa (1000 h) Questa fase, realizzata nella città di Nalzovske Hory (Cz), coinvolge appieno i volontari, i quali si avvalgono delle professionalità messe a disposizione dai soggetti partner per: • predisporre lo spazio logistico, attrezzature, impianti, aule, altro per la creazione della sezione della biblioteca dedicata alla cultura Italiana; • predisposizione del servizio di prestito libri italiani; • realizzazione di servizi di supporto per migliorare la fruibilità della biblioteca e delle diverse aree tematiche; studio della storia dell’arte. • valutazione dei risultati. ### Risorse umane impiegate Città di Nalzovske Hory (Cz) Per le attività di accoglienza, coordinamento ed organizzazione della logistica: - Ing. Jan Knez – Sindaco della città. Per il coordinamento delle attività culturali: - Prof. Picciocchi Francesco (vedi curriculum vitae in allegato). La città di Nalzovske Hory (Cz) metterà a disposizione i propri uffici, le attrezzature e le altre risorse umane dipendenti del Comune. Il Comune di Prata di Principato Ultra (AV) metterà a disposizione i propri uffici, le attrezzature e le altre risorse umane per la realizzazione dell’attività di selezione. Fase 4 – Diffusione dei risultati (100 h) Questa fase vede protagonisti i volontari nella divulgazione dei risultati ottenuti grazie alle loro attività. Tale divulgazione avverrà attraverso: • l’implementazione degli stessi nel sito internet della Fondazione; • la produzione di materiale informativo; • le attività seminariali in Repubblica Ceca; • le attività seminariali in Italia. Le attività appena citate nelle quattro fasi operative, consentiranno ai volontari di aprire un dialogo costruttivo sul territorio, al fine di creare occupazione incentivando, anche, forme di associazione imprenditoriale giovanile..

- Eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per materia:

Comune di Prata di Principato Ultra (AV) Italia

Città di Nalzovske Hory (CZ)

- Durata del progetto:

12 mesi.

- Modulazione dei periodi di servizio civile in Italia e dei periodi di servizio all’estero:

Durata del progetto

Il progetto ha una durata annuale ed è così articolato: a) n. 200 ore di attività, presso la Fondazione Gesù e Maria via Croce 7 – Baiano (Av) Italia, di cui n. 100 ore di formazione professionale e di laboratorio; b) n. 1000 ore di attività, presso il partner di Zlin (Cz). Data di avvio del progetto Presumibile 1° Novembre 2003 Indirizzi delle sedi di appoggio: Italia: - Fondazione Gesù e Maria Via Croce 7, c.a.p. 83022 Baiano (AV) Italia, tel/Fax: 0818243431 – www.gesumaria.it - gesumaria@gesumaria.it. - Comune di Prata di Principato Ultra (AV) Italia – Tel. 0825961004 Estero: Nalzovske Hory – Repubblica Ceca.

- Data di avvio del progetto:

Presumibile 17 Novembre 2003

- Sede/i di realizzazione del progetto all’estero (Specificare se la sede all’estero appartiene all’ente proponente il progetto, ovvero ad altro ente. In quest’ultimo caso indicare i rapporti esistenti tra i due enti):

Il Progetto si realizzerà presso la Biblioteca Comunale di Nalzovske Hory ( CZ). La città di Nalzovske Hory ha approvato il presente progetto con determinazione del Sindaco. Ha inoltre sottoscritto contratto di partneariato.

- Forme di partnership, accordi o protocolli con soggetti, enti, organizzazioni non governative o internazionali operanti nel Paese estero ove si svolge il progetto (specificare i rapporti intercorrenti tra l’ente ed i predetti organismi, ed in particolare se trattasi di rapporti preesistenti al progetto o attivati ad hoc):

Contratto di partneariato finalizzato per il progetto tra la Biblioteca Fondazione Gesù e Maria, capofila, il Comune di Prata di Principato Ultra (AV), la Città di Nalzovske Hory (Cz).

I rapporti tra il capofila e i soggetti partner, con lo scambio attuale di dichiarazioni d’intenti, sono così strutturati:

La Biblioteca Fondazione Gesù e Maria avrà il ruolo di coordinare l’intero progetto, gestire le relazioni con l’Ufficio Nazionale per il servizio civile, pianificare le varie fasi ed attività, selezionare e formare i volontari del servizio civile, eseguire le attività di monitoraggio e di autovalutazione, pubblicizzare e diffondere l’iniziativa.

La città di Nalzovske Hory (Cz) avrà il ruolo prevalente di impiegare tre volontari al servizio civile per il periodo di permanenza Repubblica Ceca, oltre a:

- fornire assistenza per la ricerca dei servizi di vitto e alloggio per tre volontari al servizio civile;

- sviluppare le relazioni tra gli Enti coinvolti per la creazione di un sistema continuo di attività di job placement.

Il Comune di Prata di Principato Ultra coadiuverà la Biblioteca Fondazione Gesù e Maria nelle attività di coordinamento e nelle attività di formazione, attraverso i esperti in loco dei volontari.

- Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto:

La Biblioteca Fondazione Gesù e Maria ed il Comune di Prata di Principato Ultra nell’ambito delle proprie funzioni propulsive e operative nel progetto, attraverso i canali abitualmente utilizzati per le loro attività specifiche e relazionali assicurano la disponibilità delle autorità consolari italiane in Repubblica Ceca per:

- la risoluzione di imprevisti di carattere logistico;

- la predisposizione e l’erogazione di un supporto comunicativo per far fronte a qualunque bisogno personale e anche professionale.

- Modalità con le quali è garantita l’assistenza sanitaria ai volontari nel paese estero:

Quelle proprie della struttura sanitaria del paese ospite

- Indirizzo della/e sede/i di appoggio in Italia:

Biblioteca Fondazione Gesù e Maria

Via Croce 7, c.a.p. 83022 Baiano (AV) Italia

tel/Fax: 0818243431

www.gesumaria.it

gesumaria@gesumaria.it.

- Modalità di collegamento e di comunicazione con la sede italiana dell’ente titolare del progetto assicurate ai volontari:

Il sistema di comunicazione a distanza tra la sede operativa, città di Nalzovske Hory (CZ),  all’estero e le sedi in Italia, Biblioteca Fondazione Gesù e Maria ed il Comune di Prata di Principato Ultra, si svilupperà attraverso l’utilizzo sia di strumenti tradizionali (telefono, fax, e-mail, altro) sia di una sezione del sito della Fondazione dedicato al progetto fornito delle seguenti funzioni:

- un forum per consentire una comunicazione in differita e per mantenere una tracciabilità di tutte le comunicazioni scambiate attraverso di esso;

- un servizio di mailing per scambiare contemporaneamente e velocemente informazioni e dati ramite rete.

- Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di permanenza all’estero:

Il progetto prevede che, nel corso del periodo di svolgimento del servizio all’estero, il volontario

possa usufruire di un rientro in Italia.

A tal fine si ipotizza il seguente programma degli spostamenti:

- 5 Gennaio 2004, trasferimento dalla sede italiana alla città di Nalzovske Hory (CZ);

-  09 Aprile 2004, rientro in Italia;

-  16 Aprile 2004, ritorno in Nalzovske Hory (CZ);

- Settembre 2004, rientro definitivo in Italia;

- Ottobre 2004, pubblicizzazione dei risultati.

A tal fine si richiede il rimborso del viaggio di andata e ritorno e di un rientro, in aereo “classe

economica”, oltre ad eventuali spese doganali (ad esempio:visti di ingresso in uscita dal paese) e altre spese varie.

- Telefono, E-MAIL, fax ed eventuale sito internet della/e sede/i di appoggio nel Paese estero:

Indirizzo: Knihovna (Biblioteca) della città di Nalzovske Hory - Obecni urad Nalz. Hory 341101 Horazd – Telefono/Fax: 00420376396142 – e-mail: ounalzhory@c-box.cz

- Responsabile del progetto ed altro personale di riferimento:

In Italia:

Prof. Picciocchi Francesco (vedi curriculum vitae)

In Repubblica Ceca:

Ing. Jan Knez – Sindaco della città.

- Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

3 (Tre)

- Numero posti con vitto e alloggio (per il periodo di servizio in Italia):

3 (Tre)

- Numero posti senza vitto e alloggio (per il periodo di servizio in Italia):

Nessuno

- Spese di vitto e alloggio: indicare se sono a carico dell’ente o del volontario

A carico del volontario.

Si specifica che la peculiarità del progetto richiede che i volontari del servizio civile, per le attività appena descritte, fruiscano di un soggiorno in Repubblica Ceca nella città di Nalzovske Hory per un periodo di circa dieci mesi. A tal fine si richiede per ciascun volontario il rimborso forfetario per il sostentamento delle spese relative al vitto e all’alloggio all’estero.

- Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore ), ovvero monte ore annuo (non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie):

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25, di cui almeno 12 ore obbligatorie per un

monte ore annuo di ore 1200.

- Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 (cinque)

- Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Rispetto delle direttive del responsabile del progetto.

- Eventuale assicurazione integrativa di quella stipulata dall’Ufficio a favore dei volontari:

Si

- Eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalità maturate durante l’espletamento del servizio, validi ai fini del curriculum vitae, riconosciuti da enti pubblici e privati operanti/competenti nel settore.

    - Certificazione European Computer Driving License

    - Attestato di servizio

- Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

La pubblicizzazione del progetto, eseguita nel corso della fase 1, avrà inizio con la pubblicazione

del bando sul sito istituzionale della Fondazione, all’indirizzo www.gesumaria.it.

Seguirà pubblicità con manifesti murari e distribuzione di materiali e volantini informativi sul servizio civile.

- Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

La selezione si avvarrà dei seguenti criteri autonomi di selezione:

1) la valutazione dei titoli posseduti dal candidato, privilegiando le giovani iscritte ai corsi di Laurea in “ Lingue” e in “ Lettere e filosofia”, di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni;

2) un colloquio individuale teso a comprendere le attitudini al profilo professionale ed il livello di motivazione del candidato.

- Piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che per la valutazione dell’apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari.

L’attività di monitoraggio, in itinere ed ex post, sarà finalizzata a:

- valutare periodicamente i risultati del progetto e delle connesse attività;

- valutare l’apprendimento di nuove competenze professionali e la crescita personale dei volontari;

Nel corso del progetto sono previste sistematiche delle azioni di monitoraggio delle attività dei volontari, in particolare quelle formative.

Le azioni prevedono l’uso di strumenti di rilevazione, quali test, questionari, interviste volte ad individuare alcuni essenziali indicatori:

- l’efficacia della formazione;

- l’efficienza dei servizi resi;

- il livello di gradimento degli stessi volontari;

- il livello di gradimento dei partners.

Una valutazione ex post sarà svolta al termine del progetto con lo scopo di verificare la corrispondenza tra gli obiettivi formativi stabiliti in fase di progettazione ed i risultati effettivamente conseguiti.

In particolare saranno previste verifiche volte ad accertare:

- il livello di professionalità acquisito e trasmesso;

- il livello di customer satisfaction dei volontari e degli stackholders;

- la spendibilità sul mercato delle competenze maturate dai volontari;

- l’effettiva ricaduta economico-sociale sul territorio della Repubblica Ceca.

Risorse.

- Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto, con particolare riferimento alla conoscenza delle lingue straniere:

Eventuale conoscenza della Lingua Ceca o Tedesca o Inglese.

- Eventuali risorse finanziarie destinate al progetto da parte dell’ente:

- 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- 4 ricercatori;

- Impegno spesa di € 3.000 (tremila) per viaggi all’estero dei responsabile e per la progettazione..

- Eventuale cofinanziamento del progetto da parte di altri soggetti con la specifica degli stessi e dei relativi importi:

Comune di Prata di Principato Ultra (AV): Impegno di personale per fase di selezione, telefono, fax.

- Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

- 2 laboratori informatici multimediali con collegamento ad  internet;

- aula audiovisiva con accesso ai canali satellitari;

- aggiornata biblioteca di proprietà;

Data

Il legale rappresentante

PARTE II

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Formazione generale e specifica dei volontari

Sedi di realizzazione:

Biblioteca Fondazione Gesù e Maria, O.n.l.u.s.

Via Croce 7, c.a.p. 83022 Baiano (AV) Italia

tel/Fax: 0818243431

www.gesumaria.it - e-mail: gesumaria@gesumaria.it.

Modalità di attuazione:

a) in proprio presso l’ente capofila e presso i soggetti coinvolti.

Obiettivi:

Acquisire competenze ed abilità utili per sviluppare nel destinatario da una parte un forte senso di responsabilità dall’altra conoscenze e tecniche metodologiche per rendere efficace la realizzazione del progetto.

Si distinguono gli obiettivi in:

- propedeutici:

- inserimento nel contesto dell’Ente ospitante;

- in itinere e finali:

- abilità di: leader;

- dialogo;

- ascolto e tolleranza;

- autonomia;

- libertà.

Durata:

n. 100 ore, di cui n. 75 in Italia e n. 25 in Repubblica Ceca

Contenuti:

lezioni ed esercitazioni  di informatica finalizzato alla certificazione European Computer Driving License con le  seguenti fasi modulari: 1) Concetti teorici di base (Basic concepts) – 2) Gestioni di documenti (Files management - 3) Elaborazione testi (Word proccssing) - 4) Fogli elettronici (Spread sheets – 5)Basi di dati (Databases); 6) Presentazione (Presentation), 7) Reti informatiche (information networks);

lezioni di: Biblioteconomia;

lezioni di:  letteratura contemporanea ed estera;

lezioni di:  Storia dell’arte;

esercitazioni addrestative: durante questa fase, il volontario entrerà a pieno titolo nell’organizzazione dell’Ente, interagendo con i diversi responsabili dell’ ambiente lavorativo (con gli usi, con i linguaggi, con i valori relativi), sperimentando le pratiche di lavoro in team; la fase prevede, a valle di una serie di prove pratiche on the job, la produzione di una relazione sintetica finale (tesina) delle attività svolte con esplicitazione degli obiettivi prefissati dai docenti e il grado di raggiungimento degli stessi.

Al termine verranno effettuato gli esami finali consistenti nel superamento dei moduli di esami della Certificazione E.C.D.L. in una prova di carattere scritto-pratico ed orale;

Risorse finanziarie investite:

- €. 750,00 (settecentocinquanta);

- 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- 4 ricercatori;

- 2 laboratori informatici multimediali  con collegamento ad  internet;

- aula audiovisiva con accesso ai canali satellitari;

- aggiornata biblioteca di proprietà.

Modalità di verifica dei risultati della formazione:

Valutazione dell’apprendimento dei  volontari attraverso:

1: test d’ingresso  (all’inizio dell’attività formativa);

2: tests in itinere  (al termine di ciascun modulo);

test finale:

1: al termine dell’attività formativa;

2: al termine dell’impiego.

Altre informazioni:

Il programma di attività prevede interventi idonei a realizzare inoltre i seguenti obiettivi:

- l’aggancio del maggior numero di soggetti e, soprattutto, dei soggetti in condizione di maggio disagio socio economico.

- la creazione di punti di riferimento per le famiglie oltre che per i giovani.

- la valorizzazione e il potenziamento delle risorse umane mediante il rafforzamento del senso di socialità e della coscienza europea;

- lavori in èquipe;

# Formazione dei responsabili

Sedi di realizzazione:

Biblioteca Fondazione Gesù e Maria, O.n.l.u.s.

Via Croce 7, c.a.p. 83022 Baiano (AV) Italia

tel/Fax: 0818243431

www.gesumaria.it - e-mail: gesumaria@gesumaria.it.

Modalità di attuazione:

- in proprio presso l’ente;

Obiettivi:

il progetto prevede per la formazione dei responsabili di progetto insegnamenti rivolti ad acquisire:

- nozioni di organizzazione aziendale;

- di supporto relazionale;

- supporto sociali e psicologico ai volontari che si trovassero in uno stato di difficoltà e di stimolare la loro esperienza relazionale.

I responsabili, al termine del corso, saranno in grado di coordinare ed organizzare gruppi anche consistenti di volontari e avranno la capacità di risolvere situazioni di disagio e/o  bisogno al fine di garantire un’assistenza continuata, funzionale e professionale.

Durata:

20 ore

Contenuti:

- capacità relazionali ed organizzative;

- nozioni contabili e di politiche del lavoro;

- conoscere le teorie micro-sociologiche sulle relazioni sociali;

- conoscere le nozioni di legislazione sociale connesse all’attivita’.

Risorse finanziarie investite:

- 2 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

- 4 ricercatori;

- 2 laboratori informatici multimediali (32 postazioni multimediali con collegamento ad  internet);

- aula audiovisiva con accesso ai canali satellitari;

- aggiornata biblioteca di proprietà.

Modalità di verifica dei risultati della formazione:

Valutazione dell’apprendimento dei  volontari attraverso:

- test d’ingresso  (all’inizio dell’attività formativa);

- tests in itinere  (al termine di ciascun modulo);

- test finale  (al termine dell’attività formativa).

valutazione del grado di soddisfazione dei volontari:

- somministrazione di schede di valutazione.

Altre informazioni:

Nessuna

Data

Il Rappresentante legale dell’ente